## 省级项目预算绩效监控情况表
附件6
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2022年度
项目名称 |  | 连云港师范高等专科学校二期工程项目 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 连云港师范高等专科学校
国家重大项目库代码 |  | 2111-320700-04-01-171697 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P22320700-0002
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 1 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.90176
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、大学生活动中心主体结构完成，主楼南侧屋面工程完成90%，屋面梁钢筋完成50%，三层架空层浇筑完成；附楼二次结构ALC内墙安装完成30%，一层完成消防管安装，二层构造柱钢筋安装完成；2、综合实训楼主体结构完成，南楼：炮楼贴砖完成，窗扇安装完成90%；综合实训楼北楼，屋面工程完成，地砖及墙砖铺贴完成，屋面防水附加层完成。3、体育馆主体结构完成， 首层ALC施工完成50%，看台内架搭设完成，模板安装完成80%；4、文科实训楼主体结构完成，屋面工程开始施工。 |  |  |  | 1、大学生活动中心主体结构施工完成，屋面工程施工完成80%，二次结构ALC隔墙砌筑完成20%；2、综合实训楼主体结构完成，南楼：外墙施工完成，屋面防水施工完成，二楼三楼设备开始进场安装完成，电梯进场安装，炮楼窗扇安装完成20%；综合实训楼北楼主体结构完成，内部加建部分楼板已浇筑完成，开始做屋面防水、外墙保温；3、体育馆：主体结构完成，二次结构ALC隔墙砌筑完成10%。看台钢筋绑扎完成10%；4、文科实训楼：主体结构完成，二次结构ALC隔墙砌筑完成10%。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 债券资金安排1亿元，实际到位1亿元。
|  | 资金执行率 | 100% | 90.18% | 5 | 4.5 | 债券资金安排1亿元，实际支付9017.648239万元
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 资金管理制度及拨付审批流程
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 严格按照相关规章制度执行
产出 | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 90% | 5 | 4.5 | 项目主体结构已完工
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 项目主体结构通过验收
| 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 90% | 10 | 9 | 项目比预期进度时间节点稍晚 分值=实际完工部分/计划完工部分*10
| 成本指标 | 项目建设成本 | 1亿元 | 0.9017648239亿元 | 5 | 5 | 未超过目标建设成本
效益 | 经济效益 | 对促进地区经济发展的影响或改善程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 项目投入使用后不仅提升我校办学层次，扩大办学规模，大量学生的生活消费还能带动周边经济的发展
| 社会效益 | 改善教育资源环境 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 进一步完善我市教育资源，改善学校的办学条件，进一步助推我校抢抓国家“十四五”时期高等学校设置规划重大机遇，聚焦提升办学层次，全力推进升本创建，提高教育教学水平，推动学校发展迈上新台阶。
| 生态效益 | 对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 项目配套建设雨水收集、处理系统，建设将近5万方景观绿化，进一步改善生态环境
| 可持续发展 | 对周边事业发展的持续性影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | 项目投用后，助推我校升本，吸引周边优秀生源，本科高校学生的素质也会影响周边的人群，利于营造和谐的社会环境
满意度 | 服务对象 满意度 | 提升群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | 项目投用后，周边优秀大学生可以就近入学本科师范高校，提升群众满意度
总 计 |  |  |  |  | 100 | 98
自评偏差原因及 改进措施 | 由于疫情原因，项目进度稍有延迟，已采取措施加快项目施工进度。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。